2015年全国高校出版社教材巡展活动方案

由大学版协代办站工作委员会和高等学校图书代办站服务中心组织、全国高校图书代办站共同参与承办的“全国高校出版社教材巡展活动”，已经成功举办了七届，取得了很好的效果，得到参展出版社和高校广大师生的好评与欢迎。为进一步扩大高校出版社教材图书的宣传、推广和发行，发挥高校图书代办站服务高校出版社和高校教学、科研的作用，增进高校图书代办站与大学出版社的协作共赢，大学版协代办站工作委员会决定，2015年3月15日～5月15日间在全国举办第八届全国大学出版社高校教材巡展活动。

一 、活动宗旨

通过举办高校教材巡展活动，进一步强化高校图书代办站服务高校教学、服务高校出版社的功能，促进大学出版社教材的推广、宣传、发行；增强代办站之间的团结、协作，不断扩大代办站在业内的影响，拓展代办站的业务，逐步承担起高校出版社教材推广发行主渠道的重任。

二、组织形式

1．主办单位：中国大学出版社协会代办站工作委员会，高等学校出版社图书代办站服务中心

2．承办单位：全国各高校图书代办站

3．巡展以省、自治区、直辖市为单位。有两家以上代办站的省市区，原则上组成一个巡展班子共同承办，相互协商，组织好本地区的巡展活动；只有一家代办站的省市区，由该代办站负责组织实施本地区的巡展活动。

三、巡展时间

2015年3月15日～5月15日。

四、活动经费

巡展的经费原则上由代办站与参展出版社协商，共同分担。参加巡展的出版社，每参加一个省、自治区、直辖市的巡展活动交纳宣传费2000～3000元，主要用于场地租赁、书籍运输、媒体和院校宣传等；巡展费用也可由承办方与出版社自行协商解决，自行协商解决结果报代办站服务中心备案。出版社派人参与各地巡展活动，所派人员差旅费自理。

五、日程安排

1.2015年1月大学版协代办站工作委员会、代办站服务中心向各地代办站、全国大学出版社发出2015年全国高校出版社教材巡展活动通知，要求准备举办巡展的代办站制定出当地巡展活动计划；出版社在时间上提前安排好参展工作。

2. 2月底前，各代办站完成当地巡展活动计划的制定并报到代办站服务中心，由服务中心审定。

3．2月底前，大学出版社协会代办站工作委员会、代办站服务中心向全国大学出版社发出参加高校教材巡展活动的正式通知，同时将各地巡展方案挂到中国高校教材图书网“2015全国高校出版社教材巡展”专栏中。

4．根据各地巡展时间安排，参展出版社将样书及宣传品提前10天发至各地承办单位。

5．巡展结束后召开全国代办站、出版社参加的社站合作研讨会，进行总结、交流。

六、巡展形式

1．各地的巡展，可以根据本地本站实际情况，采取各院校巡回展示推介、各地市巡回展示推介、放在一两所重点院校集中展示推介，或按学科类别、院校层级展示推介等各种形式，务求实效。

2．各地各展点的巡展活动，统一悬挂“2015全国高校出版社教材巡展”的条幅；其他宣传口号可以自拟。

3．巡展活动中各承办单位自行设计巡展活动调查表，广泛征询各院校师生对巡展活动的意见、建议。

4．各地代办站在巡展活动中，可根据需要举办座谈会、研讨会、图书推介会、论坛等，以丰富巡展的内容、增强巡展的效果、加大巡展的宣传力度。

七、宣传工作

1．为配合巡展活动，中国高校教材图书网（www.sinobook.com.cn）将开启专栏，发布巡展信息，宣传巡展活动。

2．协会和服务中心将邀请业界媒体关注和宣传全国巡展活动。

3．各代办站可以积极通过当地及相关院校的报刊、网络媒体，对巡展活动进行宣传。

大学版协代办站工作委员会、高校图书代办站服务中心要求各承办代办站精心策划、细致工作、周到服务，希望各大学出版社积极参与，努力保证巡展活动圆满成功。

中国大学出版社协会代办站工作委员会

高等学校出版社图书代办站服务中心

2015年1月10日